###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2010 года                                                                                 № 278/47-IV

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 
в единый день голосования 13 марта 2011 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и в соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации "О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 13 марта 2011 года" от 19 октября 2010 года № 222/1487-5 Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 марта 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, главам администраций Городского округа "Город Обнинск" и городского поселения "Поселок Товарково", председателям территориальной избирательной комиссии г. Обнинск и избирательной комиссии городского поселения "Поселок Товарково" и разместить на сайте в сети "Интернет".

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель

избирательной комиссии области 			В.И. Кузнецов

Секретарь

избирательной комиссии области			А.С. Коняшин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии

Калужской области

от 18.11.2010 № 278/47-IV

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления  в единый день голосования 13 марта 2011 года

| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Опубликование (размещение на сайте Избирательной комиссии Калужской области) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | После принятия уполномоченным органом решения о назначении выборов | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (в том числе сбор оперативной информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты) | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.И. Кузнецов, члены Избирательной комиссии Калужской области , аппарат Избирательной комиссии Калужской области |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки, порядка использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период проведения избирательных кампаний | Е.Ю. Князева, Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, их членов и иных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Е.Ю. Князева, Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия бездействие) избирательных комиссий, их членов и иных лиц |
| 1.6. | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | А.С. Коняшин, Е.Б. Торбенкова, И.Ю. Нагаева, И.В. Клыпин |
| 1.7. | Заслушивание на заседаниях комиссии представителей территориальной избирательной комиссии г. Обнинск и избирательной комиссии городского поселения "Поселок Товарково" на тему: "О работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов, назначенных на 13 марта 2011 года" | Периодически | А.С. Коняшин, аппарат Комиссии |
| Раздел 2. Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов |  |  |  |
| 2.1. | Провести семинары – совещания: - с председателями, заместителями председателей, секретарями избирательных комиссий, организующих выборы, системными администраторами; - председателями и секретарями участковых избирательных комиссий (в городских округах и муниципальных районах), в т.ч. в режиме видеоконференции; | декабрь 2010 года по отдельному графику февраль 2011 года | Члены Избирательной комиссии Калужской области, аппарат Комиссии Члены Избирательной комиссии Калужской области, аппарат Комиссии А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 2.2. | Совещание с руководителями региональных отделений политических партий и иных общественных объединений (устав которых предусматривает участие в выборах) по вопросам их участия в муниципальных выборах | декабрь 2010 года | Е.Ю. Князева, И.Д. Матросова |
| 2.3. | Участие в совещаниях с главами муниципальных образований, главами администраций, заместителями глав администраций муниципальных районов, городских округов по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям муниципальных образований по реализации их полномочий | декабрь 2010 – январь 2011 года | В.И. Кузнецов, Е.Ю. Князева, А.С. Коняшин |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1. 3.2. | Подготовка и проработка с комитетами Законодательного Собрания Калужской области проекта Закона Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области" Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы в органы местного самоуправления: -в выполнении мероприятий, предусмотренных календарными планами; -в своевременном уточнении списков избирателей; -в изготовлении избирательной документации; - в ведении делопроизводства по финансовым вопросам | ноябрь 2010 года июль-сентябрь | Е.Ю. Князева, И.Ю. Нагаева Члены Избирательной комиссии Калужской области и работники аппарата Комиссии |
| 3.3. | Выезд членов Избирательной комиссии Калужской области и работников аппарата Комиссии в районы области для оказания практической помощи избирательных комиссий, организующих выборы при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Калужской области и работники аппарата Комиссии |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Информационное сопровождение программ информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления | декабрь 2010 года | Е.Ю. Князева, И.В. Макарова |
| 4.2 | Проведение совещания с руководителями организаций телерадиовещания и редакторами муниципальных периодических печатных изданий | до 1 февраля 2011 года | Е.Ю. Князева, И.В. Макарова |
| Раздел 5. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований |  |  |  |
| 5.1 | Адаптация задач к подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области -«Право» -«Справочники» -«Избирательные кампании» -«Кадры» -«Документы строгой отчетности» -«Итоги» | декабрь 2010 – март 2011 года | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, |
| 5.2 | Проведение тренировок с целью проверки готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» к подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области | По отдельному графику | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин Информационный центр Избирательной комиссии Калужской области, |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области | 14 марта 2011 года | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 6.2 | Рассмотрение на заседании Избирательной комиссии Калужской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области. | До 15 апреля 2011 года | Е.Ю. Князева, И.Ю. Нагаева |
| 6.3 | Подготовка очередного выпуска информационно-аналитического журнала "Вопросы выборов и избирательного права" | До 31 декабря 2010 года | Е.Ю. Князева, А.С. Коняшин, В.В. Луговой, И.В. Клыпин, аппарат Комиссии |